**УТВЕРЖДАЮ:**

**МКДОУ Шарагайский детский сад**

**Заведующий\_\_\_\_\_\_Н.А.Киселёва**

**Приказ от 20.12.2013г № 50\а**

**План основных мероприятий**

**по подготовке к введению федеральных государственных образовательных**

**стандартов дошкольного образования (ФГОС) в МКДОУ Шарагайский детский сад**

**Цель**: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ Шарагайский детский сад

**Задачи**:

* Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО
* Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
* Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
* Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

**Целевая группа участников**: заведующий, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ, медицинская сестра.

**Ожидаемые результаты**:

* Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
* Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
* Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
* Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1 | Создание рабочей (творческой) группы по подготовке к введению ФГОС ДО.Утверждение положения о рабочей группе | декабрь 2013 | Заведующий | Приказ о создании творческой группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Положение о творческой группе. |
| 2 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования. | Декабрь 2013 | Заведующийвоспитатель | Приказ « О введении ФГОС ДО».Приказ «Об утверждении плана основных мероприятий по внедрению ФГОС ДО. |
| 3 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами,  регулирующими введение ФГОС ДО | По мере поступления нормативно-правовых документов | Заведующий | Протоколы методических совещаний |
| 4 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования | По мере поступления материалов | Заведующий | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 5 | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС». | В течение года | Заведующийрабочая группа | Протоколы и материалы семинаров |
| 6 | Участие педагогов в муниципальных и региональных семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования» | В течение года | Заведующий | Листы регистрации, программы семинаров |
| 7 | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО | Декабрь 2013-январь2014г.Обновление информации в течение года | ЗаведующийРабочая группа | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами |
| 8 | Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами видеозаписи серии семинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО  |  декабрь 2013 | Заведующий | Изучение педагогами ДОУ материалов семинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО. |
| 9. | Участие педагогов в муниципальных методических объединениях | В течение года по плану МО | ЗаведующийПедагоги ДОУ | Листы регистрации, программы МО |
| 10 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | декабрь 2013-Январь 2014г. | Заведующий | Аналитическая справка |
| 11 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | В течение года | Заведующий Рабочая группа | Выставка литературы в методическом кабинете |
| 12 | Организация совместных мероприятий с СОШ - составление плана взаимодействия на 2013-2014 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ДО | Декабрь 2013Январь 2014г. | рабочая группа | План преемственности с СОШ , материалы совместных мероприятий |
| 13 | Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования  |  Декабрь 2013гянварь 2014г. | Заведующий Рабочая группа | Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС дошкольного образования.Приказ «Об утверждении графика по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников». |
| 14 | Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования» | В течение года | Заведующий рабочая группа | Повышение квалификации педагогических работников |
| 15 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения | В течение года в соответствии с планом | Заведующий | Повышение квалификации педагогических работников |
| 16 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования | В течение года | Заведующий Рабочая группа | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО  |
| 17 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | В течение года по плану взаимодействия | Заведующий Рабочая группа Педагоги ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 18 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | В течение года | ЗаведующийПедагоги ДОУ | Планирование консультаций по запросам педагогов.Выступления на родительских собраниях. |
| 19 | Методическое объединение педагогов на базе ДОУ на тему «Активизации познавательно-речевой активности дошкольников в приоритетных видах деятельности», проведение НОД по использованию деятельностного подхода. | В течение года | ЗаведующийПедагоги ДОУ | Изучение педагогами ДОУ деятельностного подхода в работе с дошкольникамиКонспекты НОД |
| 20 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО).  | В течение года | ЗаведующийПедагоги ДОУ | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения |
| 21 | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО).  | Декабрь 2013гянварь 2014г. | ЗаведующийПедагоги ДОУ | Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО. |
| 22 | Знакомство педагогов ДОУ с изменением порядка аттестации педагогических работников | декабрь2013 | Заведующий | Информация для педагогов об изменении порядка аттестации педагогических работников |
| 23 | Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов. | Февраль2014 | ЗаведующийРабочая группа | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования.Анализ работы ДОУ по введению ФГОС ДО за 2013/2014 учебный год |
| 24 | Обеспечение соответствия нормативной базы дошкольного отделения требованиям ФГОС дошкольного образования | В течение года | Заведующий | Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ в свете введения ФГОС ДО. |
| 25 | Отчёт руководителя творческой группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования  | Апрель2014 | Руководитель рабочей группы | Отчет руководителя творческой группы, материалы работы творческой группы, протокола заседаний |
| 26 | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | Март – май2014 | ЗаведующийРабочая группа | Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему |
| 27 | Подведение итогов работы по введению ФГОС  на педагогическом совете | Май2014 | Заведующийрабочая группа | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013 – 14 учебный годПротокол педагогического совета |
| 28 | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | В течение года | Заведующий Рабочая группа | Практико- ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы |
| 29 | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО.  | В течение года | ЗаведующийПедагоги ДОУ | Наполнение и своевременное обновление раздела «Единое образовательное пространство» на сайте ДОУ. |